## Sheet1
林芝市2023年项目支出绩效自评表
填报单位：中国人民政治协商会议林芝市委员会 填报日期:2023.12.26
项目名称 |  | 中国人民政治协商会议林芝市委员会百年史编撰工作经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 林芝市政协办
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 38.56 |  | 10 |  | 85.69% |  | 8.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻习近平西藏工作重要论述和新时代党的治藏方略，结合实际工作，我委拟定围绕稳定、发展、生态、强边故事进行搜集、整理。期间，需聘请2-3名专家专门从事此项工作，各县区政协协助开展史料搜集工作，《守护和谐》（拟定）预计项目资金45万元（包括：聘请专家支付工资费用、市政协和各县区下乡搜集史料产生的油料费、差旅补助、购买资料等）。 | [5 empty] | 已完成《守护和谐》印刷出版及稿酬发放
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 出版书籍数 |  |  | 2000本 | 3000本 | 20 |  | 20
|  |  | 审稿天数 |  |  | 270天 | 300天 |  |  |  |  | 史料收集时间较长，任务较，人员较少。需改进工作方式方法
|  | 质量指标 | 出版合格率 |  |  | ≧97% | ≧98% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 出版计划按期完成率 |  |  | ≧96% | ≧100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 出版是否超出预算标准 |  |  | ≤0 | ≤0 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 文史资料收集成果 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 |  | 10
|  |  | 政协在社会上影响力 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 上级主管满意度 |  |  | ≧90% | ≧95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.6