- 陕西丰汇韵嘉会计师事务所

- 合伙企业（普通合伙）

陕西丰汇咨字〔2024〕第178号

米林县人民法院

2023年度部门整体支出

绩效评价报告

单位名称：米林县人民法院

委托单位：林芝市财政局

评价机构：陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业（普通合伙）

2024年06月18日

目录

一、部门基本情况	1

（一）部门主要职能	1

（二）年度总体工作和重点工作任务	3

（三）部门预算批复及整体支出安排情况	5

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

（二）评价依据、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	7

（三）绩效评价工作过程	10

三、综合评价情况及评价结论	12

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目投入情况	12

（二）项目过程情况	14

（三）项目产出情况	19

（四）部门效益情况	23

五、主要问题分析	24

（一）年初未编报部门整体绩效目标	24

（二）预算管理方面	25

（三）内控制度不健全	26

（四）资产管理存在漏洞	26

六、相关建议	26

（一）加强绩效管理	26

（二）严格执行预算法规	27

（三）进一步规范内控制度	27

（四）加强资产管理	27

附件：绩效评价指标体系框架打分表	29

米林县人民法院

2023年度部门整体绩效评价报告

林芝市财政局：

- 我们接受贵单位委托，对米林县人民法院（以下简称：“米林县法院”）2023年1月1日至2023年12月31日本级财政预算资金整体支出进行绩效评价，米林县法院对建立健全内部内控制度、提供的会计资料和相关材料证明文件的完整性、真实性、合法性承担责任。依据《中共西自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）以及《林芝市财政局关于开展2023年度部门整体支出、项目支出、财政政策绩效评价工作通知》（林财预〔2024〕11号）相关要求，结合米林县法院的实际情况，我们实施了查阅资料、实地察看社会调查、检查、函证、询问、计算、分析性复核等评价程序，现将有关情况报告如下：

- 一、部门基本情况

- （一）部门主要职能

- 1.部门职责

- （1）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和西藏工作的一系列重要指示批示精神，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

- （2）依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

- （3）审理法律规定由本院管辖和上级人民法院指定管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

- （4）依法审理由上级人民法院指令再审的案件，审理由检察机关按照审判监督程序提起的抗诉案件，受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。

- （5）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院作出的已发生法律效力的判决、裁定、依法再审。

- （6）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院作出的已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

- （7）调查研究审判工作中的法律法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

- （8）负责本院干警队伍思想政治、教育培训、表彰奖励法制宣传和队伍建设工作，按照权限管理法官和其他工作人员。

- （9）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

- （10）负责管理本院的有关经费和物资装备，承担司法鉴定、通讯网络等技术管理工作。

- （11）负责其他应当由本院承办的事项。

- 2.部门组织架构

- （1）机构设置

- 根据“三定方案”，米林县法院内设5个职能部门，分别为审判管理办公室（综合办公室），立案庭（诉讼服务中心），综合审判庭，执行局（司法警察大队），政治部。

- （2）人员构成

- 米林县法院2023年末在职人员25名；“三定方案”中核定专项政法专项编制27名。其中：丹娘乡法庭核定政法专项编制5名，派镇法庭核定政法专项编制1名，卧龙镇法庭核定政法专项编制1名；核定科级领导职数10名；其中：县人民法院领导职数3名（院长1名、副院长1名、政治部主任（副科级）1名），审判委员会专职委员（副科级）1名，内设机构领导职数6名（含政治部副主任1名、司法警察大队指导员1名）。

- （二）年度总体工作和重点工作任务

- 1.年度总体工作

- 2023年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、中央第七次西藏工作座谈会精神，贯彻落实自治区第十次党代会精神和自治区党委十届三次、四次全会精神，贯彻落实林芝市第二次党代会精神和林芝市委二届三次、四次全会精神，贯彻落实米林市委一届一次全会精神，坚持把“公正与效率”这一司法审判永恒的主题落到实处，深入开展主题教育，进一步锚定“四件大事”服务保障“四个创建”、努力推动“四个走在前列”，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，充分发挥审判职能，为全面建设社会主义现代化新米林提供了更加优质高效的司法服务和保障。

- 2.重点工作任务

- （1）全面从严治党，筑牢政治忠诚：强化思想政治学习教育，政治建设实现新提升；强化党的决策部署落实，党的绝对领导更加夯实；强化党建引领作用发挥，融合共进提升了审判质效。

- （2）立足审判职能，维护社会和谐稳定：充分运用法律手段，强力定分止争，维护社会和谐稳定；充分发挥法治对改革发展稳定的引领、规范保障作用；深入践行“两山”理念，全面加强生态环境司法保护，设立由三名员额法官组成的环境资源审判团队，全面推行环境资源类案件民事、刑事、行政“三合一”归口审理机制，努力构建环境资源审判的专门化体系；加强四个边境人民法庭资金、装备、力量保障。

- （3）坚持新发展理念，围绕中心大局：宣传与普法融合，营造浓厚学法用法守法氛围；驻村与驻庭结合；积极推动构建党委领导下的执源治理格局，修订完善《米林市执行联动机制实施细则》，强化由市党委、市委政法委牵头，联合市公安局、住建局、银行等部门发挥职能的工作格局，全面拓宽财产查控范围，有效实现部门共享、强化联合惩戒效果，稳步提升执行质效指标态势。

- （4）坚持以人民为中心，创新便民举措：倡导科技赋能，助力高效审判；推进“分调裁审”，推动矛盾纠纷多元化解；完善权力运行体系，狠抓审判监督管理；常态化开展案件评查工作。

- （5）坚持全面从严治党、从严治院：强化作风纪律建设、党风廉政建设；加强人才队伍建设。

- （三）部门预算批复及整体支出安排情况

- 1.预算批复情况

- 2023年米林县法院年初预算批复数1,009.88万元，调整调剂数266.31万元，全年预算数1,276.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1,276.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

- 2023年部门预算总支出1,229.74万元。财政拨款安排支出1,229.73万元，其中：基本支出983.24万元，与上年对比增加22.23万元；项目支出246.50万元，与上年对比减少133.68万元。

- 2.决算情况

- 米林县法院2023年决算数1,229.74万元，剔除结转数执行率96.35%。预算调整及执行情况见表1。

表1：2023年林芝市米林县法院部门预算调整及执行情况表 单位：万元

| 项目名称 | 部门预算财政拨款 |  |  | 决算数 | 剔除结转数执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年初预算 | 调整预算 | 调整后预算数 |  |  |
| 一、基本支出 | 969.88 | 13.36 | 983.24 | 983.24 | 100% |
| （一）人员经费 | 953.86 | 14.83 | 968.69 | 968.69 | 100% |
| （二）公用经费 | 16.02 | -1.47 | 14.55 | 14.55 | 100% |
| 二、项目支出 | 40.00 | 252.95 | 292.95 | 246.50 | 84.14% |
| 合计 | 1,009.88 | 266.31 | 1,276.19 | 1,229.74 | 96.35% |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

- 本次评价根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、西藏自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）部署的要求，以预算资金为主线，梳理部门预算执行过程中涉及的目标管理、预算管理、资产管理等内容，综合分析部门的管理效率，落实部门预算主体责任，提高部门资金、资产等资源统筹配置能力；以战略目标和职责目标为基础，综合评价部门履职结果，反映财政资金支出结果，提升部门整体预算绩效管理水平。

- 2.评价对象和范围

- 本次评价对象为林芝市米林县人民法院，预算资金1,276.19万元。评价时间范围：2023年01月01日至 2023年12月31日。

- （二）评价依据、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 1.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》

（3）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（4）《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）

（5）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）

（6）《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）

（7）《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2018〕89号）

（8）《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架》（藏财预〔2018〕174号）

（9）其他相关法律法规

- 2.评价原则

- 科学规范原则。绩效评价应当严格执行国家、自治区规定的程序、按照科学可行的要求执行。

- 客观公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，做到指标科学、标准客观、权重合理、数据准确、资料可靠、程序规范、评价公正，绩效评价报告要内容完整、依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。

- 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价指标与支出目标具有直接的联系，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 3.评价方法

- 为确保评价过程、结论的科学与准确性，根据评价工作需要及部门特点，评价工作中主要采用包括比较法、因素分析法、公众评价法和其他评价方法等，以充分采集和核实评价所需要的基础数据资料，进行科学的分析处理，得出评价结论。

- 4.评价标准

本次绩效评价采用的评价标准主要为：

（1）计划标准。本次评价中部分产出指标采用计划标准作为评价标准，计划标准来源于部门中长期发展规划、部门重点工作任务计划以及最高人民检察院下达任务量。

（2）历史标准。在本次评价中部分效益指标采用历史标准作为评价标准，历史标准来源于以前年度相关数据统计。

（3）行业标准。本次评价将检察院履职目标要求作为行业标准参考。

（4）其他标准。财政部等相关部门认可的其他标准。本次评价中决策及过程指标采用其他标准。

- 5.评价指标体系

本次评价以《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求为基础，构建“以部门规划、运行成本、基础管理、资产管理、预算管理等共性指标评价部门管理效率，以履职效能、社会效益、可持续发展能力、服务对象满意等个性指标评价部门履职结果”的评价体系框架。

绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。综合评分为90 分（含）以上的为“优”，75分（含）至90分的为“良”，60分（含）至75分的为“中”，60分以下的为“差”。

- （三）绩效评价工作过程

- 本次绩效评价工作主要分为前期准备、评价实施和形成报告三个阶段。具体情况如下：

- 1.前期准备阶段

- （1）成立工作组。在明确委托方要求后，组建工作组，明确工作组内的任务分工。

- （2）编制工作方案。编制绩效评价工作方案，对评价对象、评价内容、评价方式方法、评价体系和标准、工作程序和时间安排、人员安排及相关附件等作出具体规定。工作方案将报委托方审阅征求意见，并进行调整完善。

- 2.评价实施阶段

（1）前期准备通知

工作组通过委托方获取项目单位联系方式，与项目单位提前沟通，下发资料清单，由项目单位进行前期资料准备。

（2）收集部门资料

为满足评价工作需要，通过邮件、电话、建立微信工作群等方式，根据需要准备资料清单，跟踪辅导被评价项目单位准备评价所需相关资料，对遇到的疑惑，及时予以解答，为被评价项目单位能够提供出满足评价需要的资料提供辅导支持。

（3）资料收集及审核反馈

工作组将依据资料收集清单对资料进行形式审核，对于不符合要求、存在重大缺项漏项的资料予以退回，并反馈原因，辅导被评价项目单位补充完善。

（4）非现场评价

主要对被评价项目提交的评价相关资料进行审核，统计和评分，在审核过程中对于存有疑义的问题，我们会与相关单位充分沟通，对于对评价结果有重大影响的存疑事项，也将进行现场检查或勘察。

（5）综合评价分析

根据所收集的基础资料，结合现场核实的有关情况，整理出绩效评价所需的基本资料和数据。按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价项目的总体绩效情况进行全面的综合评价，形成评价结论。

- 3.报告撰写阶段

在前期工作开展的基础上，工作组对项目情况进行汇总和分析，撰写绩效评价报告，经公司内部审核后，递交委托方征求意见并根据反馈意见修改完成形成报告终稿。

- 三、综合评价情况及评价结论

表3-1 2023年部门整体支出指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15 | 8 | 53.33% |
| 过程 | 49 | 35 | 71.43% |
| 产出 | 16 | 15.68 | 98.00% |
| 效果 | 20 | 18.75 | 93.75% |
| 绩效评价得分：77.43 综合评价结果等级：良 |  |  |  |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目投入情况

- 从目标设定、预算配置两个方面进行评价，满分为15分，总得分8分。

表4-1项目投入情况得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 15 | 目标设定 | 绩效目标合法合规合理性 | 1 | 0.5 |
|  |  |  | 绩效目标与部门职责的相符性 | 1 | 1 |
|  |  |  | 绩效指标清晰量化程度 | 1 | 0.5 |
|  |  |  | 绩效目标与年度任务对应性 | 1 | 0 |
|  |  |  | 绩效目标与预算资金匹配性 | 2 | 1 |
|  |  | 预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 2 |
|  |  |  | “三公经费”变动率 | 3 | 0 |
|  |  |  | 重点支出安排率 | 3 | 3 |
|  |  | 合计 |  | 15 | 8 |

- 1.目标设定情况

- （1）绩效目标合法合规合理性

- 该部门年初未编报部门整体绩效目标，根据部门年度工作任务，预期履职效益和效果总体上符合正常的业绩水平，项目投资额与资金量匹配具备可实施条件。本项满分1分，扣0.5分，得0.5分。

- （2）绩效目标与部门职责的相符性

- 该部门年初未编报部门整体绩效目标，部门年度总体工作任务基本符合部门“三定”方案确定的职责。本项满分1分，得1分。

- （3）绩效指标清晰量化程度

- 该部门年初未编报部门整体绩效目标，部门年度工作任务未体现具体数据、不符合清晰可衡量原则。本项满分1分，扣0.5分，得0.5分。

- （4）绩效目标与年度任务对应性

- 该部门年初未编报部门整体绩效目标，无法衡量与年度任务是否相匹配。本项满分1分，扣1分，得0分。

- （5）绩效目标与预算资金匹配性

- 该部门年初未编报部门整体绩效目标，根据米林县法院2023年预算指标体系及部门年度工作任务，部门年度工作任务与本年度部门预算资金基本匹配。本项满分2分，扣1分，得1分。

- 2.预算配置情况

- （1）在职人员控制率

- 米林县法院2023年末在职人员25人，其中：行政人员25人，非参公事业人员0人；“三定方案”中核定政法专项编制人数27名。在职人员控制率为92.59%。本项满分3分，扣1分，得2分。

- （2）“三公经费”变动率

- 米林县法院本年度三公经费全年预算数为0万元，上年度三公经费全年预算数为20.34万元，三公经费变动率为-100%。本项满分3分，扣3分，得0分。

- （3）重点支出安排率

- 米林县法院2023年共涉及6个项目，未划分重点项目，本次评价以部门50.00万元以上为重点项目，具体为：2023年专项转移支付实际支出198.87万元，项目总支出为246.50万元，重点支出安排率为80.68%。本项满分3分，得3分。

- （二）项目过程情况

- 从预算执行、预算管理、资产管理三个方面进行评价，满分为49分，总得分35分。

表4-2项目过程情况得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 49 | 预算执行 | 预算完成率 | 11 | 11 |
|  |  |  | 预算调整率 | 2 | 0 |
|  |  |  | 结转结余率 | 6 | 6 |
|  |  |  | 结转结余变动率 | 1 | 0 |
|  |  |  | 公用经费控制率 | 2 | 1 |
|  |  |  | “三公经费”控制率 | 2 | 0 |
|  |  |  | 政府采购执行率 | 3 | 0 |
|  |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 3 | 2 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  |  |  | 预决算信息公开性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 基础信息完善性 | 2 | 2 |
|  |  | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 3 | 2 |
|  |  |  | 资产管理安全性 | 5 | 2 |
|  |  |  | 固定资产利用率 | 2 | 2 |
|  |  | 合计 |  | 49 | 35 |

- 1.预算执行情况

- （1）预算完成率

- 米林县法院2023年全年预算数为1,276.19万元，预算执行数为1,229.73万元。支出预算完成率为96.35%。本项满分11分，得11分。

- （2）预算调整率

- 2023年年初预算数1,009.88万元，当年调剂预算指标266.31万元，预算调整率为26.37%，年初未将“中央政法转移支付资金”245.32万元纳入预算，导致预算调整率过高。本项满分2分，扣2分，得0分。

- （3）结转结余率

- 米林县法院2023年末结余66.07万元，项目结转数为46.45万元（2023年专项转移支付结转资金46.45万元），支出预算数1,276.19万元，根据关于收回2023年预算内及存量结余资金预算指标通知（林财行指〔2023〕124号）收回结余资金，根据关于下达2023年预算调减资金通知（林财行指〔2023〕129号）结转资金全部收回。结余资金用于补充预算周转金和下年度需要安排的预算支出，结转资金用于上年度结转项目的支出。结余率为3.64%。本项满分6分，得6分。

- （4）转结余变动率

- 米林县法院2023年结转资金46.45万元，上年度累计结转结余资金总额0元，结转结余变动率为0。本项满分1分，扣1分，得0分。

- （5）公用经费控制率

- 米林县法院2023年度实际支出公用经费总额为14.55万元，预算安排公用经费14.55万元。公用经费控制率为100%。本项满分2分，扣1分，得1分。

- （6）“三公经费 ”控制率

- 米林县法院2023年未申报“三公经费”预算，全年发生的公务车辆运行费共计10.38万元，用专项转移支付资金支付，车辆使用事由包括办案及其他日常活动。本项满分2分，扣2分，得0分。

- （7）政府采购执行率

- 米林县法院2023年度部门采购项目“米林市人民法院互联网法庭设备采购”预算金额160.92万元，由米林县政法委直接支付（政法委账户中有米林县2022年结余款477.98万元）。该项目属于政府采购预算范围，米林县法院未单独列入政府采购预算表中，未按政府采购的要求填报项目。本项满分3分，扣3分，得0分。

- 2.预算管理情况

- （1）管理制度健全性

- 根据米林县法院提供的《米林县人民法院内部控制制度》（试行），检查其制度制定情况，制定有《合同管理》《采购管理》《档案管理》等，但发现《预算编制和管理》制度内容过于简单，不能保障职能有效履行和工作有序开展。本项3分，扣1分，得2分。

- （2）资金使用合规性

- 现场抽查米林县法院2023年会计凭证，该部门资金支出符合预算批复或合同规定的用途，资金以国库直拨的形式进行拨付，未发现存在截留、挤占支出等情况。本项满分5分，得5分。

- （3）预决算信息公开性

- 米林县法院2023年初预算批复日为2023年1月12日，于2023年1月17日公开，符合《中华人民共和国预算法》“经本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开”的规定；2023年决算截至目前未批复，不涉及公开事项。本项满分2分，得2分。

- （4）基础信息完善性

- 经抽查，米林县法院数据信息和会计信息资料完整，本项满分2分，得2分。

- 3.资产管理情况

- （1）资产管理制度健全性

- 根据米林县法院提供的《米林县人民法院内部控制制度》（试行）中资产制度规定了资产购置、资产登记、入账价值、使用、保管、更新报废、盘点和折旧摊销等内容作出明确规定。资产日常使用监管中，米林县法院未履行定期盘点的职责。本项满分3分，扣1分，得2分。

- （2）资产管理安全性

- 检查米林县法院资产管理情况，发现资产权属管理不清晰：根据米林县法院固定资产卡片账，该部门共占用8,03平方米房产，截至目前均未办理产权证。资产账实不符：2006年购入一台价值为25.20万元的越野车，车牌号为藏GA022警，已报废处置，截至目前该车辆仍未做财务处理。虚增资产：根据米林县法院提供的资产卡片及车辆登记证，发现将一辆越野车（藏G97079）重复录入资产系统，导致账面虚增42万元资产。根据米林县法院会提供的固定资产卡片账及相关资料，未发现米林县法院存在资产配置超标准的情况；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为。本项满分5分，扣3分，得2分。

- （3）固定资产利用率

- 通过固定资产卡片及现场抽查，截至目前，米林县法院会共有1,494项固定资产，原值为3,093.13万元，资产在用1,425项、逾期在用62项、闲置7项，资产利用率为99.53%。本项满分2分，得2分。

- （三）项目产出情况

- 从部门整体产出情况的职责履行方面情况进行评价，满分为16分，总得分15.68分。

表4-3部门产出情况得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 16 | 职责履行 | 加强党的绝对领导 | 4 | 4 |
|  |  |  | 发挥司法审判职能 | 4 | 3.68 |
|  |  |  | 推进守正创新，加强司法改革 | 4 | 4 |
|  |  |  | 完善权力运行体系，坚持自觉接受监督 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  |  | 16 | 15.68 |

- （1）加强党的绝对领导

- 深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要论述作为常态化理论学习的重要内容，党组、理论中心组、支部专题学习70场次，举办读书班15期、学习班38期。细化完善《米林市人民法院“三重一大”集体决策制度》，全年共召开党组会议 20次，集体研究“三重一大”事项51项，研究落实市委决策、服务保障中心和大局工作8次，部署党建、意识形态廉政建设等工作3次，制定贯彻落实上级部署、工作要求的实施意见、方案等3个；组织开展各类主题党日活动11场次；在办公区和立案庭建成文化墙40余块。本项满分4分，得4分。

- （2）发挥司法审判职能

- 米林县法院2023年共受理刑事案件19件23人，审结率89.47%。重点打击电信网络诈骗，审结掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动案件5件13人，挽回群众经济损失 17万余元，同时强化人权司法保障对7件11人依法适用缓刑；依法履行指定辩护职责，对4名被告人指派法援律师为其提供辩护。扎实推进常态化扫黑除恶斗争工作，严格落实“两个一律”“一案三查”要求，针对已受理的736件案件进行线索排查。

- 审结民商事案件324件，审结率90.01%。审结买卖、租赁、运输、建设工程施工、承揽的合同案件125件；审结涉企案件82件；调处人格权纠纷、侵权责任纠纷等各类侵害人身、财产权利案件 26件；化解家事矛盾纠纷，坚持“调判结合，调解优先”的原则，切实保障未成年人、妇女、老年人合法权益，审结婚姻家庭类案件19件。采取“三快两先”方式，审理涉及追索劳动报酬、抚（扶）养费等民生案件89件；严格落实司法救助规则，缓减免诉讼费1.82万元。

- 受理执行案件 354 件，综合结案率 88.14%，执行到位金额 3,807.86 万元，同比增长 433.93%；公布失信被执行人 243例，限制高消费121人；向有关部门出具全部诚信核查证明1,327人次。

- 审结行政案件7件，审结率100%。案件平均办结率为91.91%。本项满分4分，扣0.32分，得3.68分。

- （3）推进守正创新，加强司法改革

- 通过电子诉讼平台、人民法院在线服务小程序、互联网自助终端等渠道受理纠纷，依托人民法院调解平台、非诉纠纷对接平台化解矛盾，利用统一送达平台电子送达各类法律文书1,500余份。依托“互联网+”打造“在线调解+司法确认”模式，全年开展在线调解218次，处理申请司法确认112 宗，同比增长 90.30%。通过网络查控系统查控被执行人财产600余次；推进“分调裁审”，推动矛盾纠纷多元化解。进一步细化矛盾纠纷调解分流机制，初步构建“法院－司法所一调解组织一调解员”分流体系，全面提升多元解纷质效。全年累计分流诉前调解案件218宗，同比增加13.54%，诉前调解成功185宗，诉前调解成功率同比上升18.24%；诉中调解案件66宗，调解率44.60%。本项满分4分，得4分。

- （4）完善权力运行体系，坚持自觉接受监督

- 米林县法院2023年强化了审限管理、流程管理，积极构建以质量、效率、效果为核心的办案评价体系，严格落实了审判质效和审判态势月通报、季分析、年总结制度；常态化开展案件评查工作，给案件体检、为提质“把脉”。结合审判执行工作实际，创新自建线上案件评查分配智能系统，同时配齐配强了“2法官+1法助”的带练式评查队伍，实行案件评前有初审、评中有反馈、评后有监督。全年共开展7次案件评查活动，提交评查案件达 460余件；在中国庭审公开网直播庭审60件，累计播放3,940余次。本项满分4分，得4分。

- （四）部门效益情况

- 从部门整体效果情况的履职效益方面情况进行评价，满分为20分，总得分18.75分。

表4-4部门效果情况得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果 | 20 | 履职效益 | 社会效益 | 5 | 5 |
|  |  |  | - 廉政建设情况 | 5 | 5 |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 8.75 |
| 合计 |  |  |  | 20 | 18.75 |

- （1）社会效益

- 米林县法院按照八五普法部署要求，落实“谁执法谁普法”普法责任制，研究制定了《米林市人民法院典型案例发布制度（试行）》《米林市人民法院以案释法宣讲制度（试行）》，开展《宪法》《民法典》国家主题宣传教育42场次，发放宣传资料6,000余份接受法律咨询390余人次，受教育群众4,330余人次；推广“驻村调解工作站”深入村居开展诉源治理、矛盾纠纷调处工作，化解矛盾纠纷25件。车载流动法庭下乡巡回办案135件。雪村驻村工作队组织开展“新旧西藏对比”教育活动2场次，受教育群众达34人次。帮助解决困难和问题2个，做好易返贫致贫人口常态化监测10户49人，巩固拓展脱贫攻坚成果。本项满分5分，得5分。

- （2）廉政建设方面

- 米林县法院组织全体干警参观党风廉政建设警示教育基地、观看廉政警示教育片3场80余人次，开展主题党日活动 3次，累计受教育 90 人次。与党员干警签订《家庭助廉承诺书》15份，逐级开展谈心谈话活动2场22人次，开展干部任前集体谈话2场2人次。本项满分5分，得5分。

- （3）社会公众或服务对象满意度

- 米林县法院2023年的工作得到了受访者的普遍认可，尤其在工作效率、服务态度、工作环境、工作流程、裁判公正性和审判质量等方面表现突出。然而，在信息公开、诉讼服务、司法监督、司法效率、队伍建设、司法公信力、司法制度、在线办案服务、法官队伍素质、信息安全保障等方面仍有改进空间。

- 通过线上方式发放调查问卷，经问卷调查满意度测试，相关人员对该工作部门的满意度达87.5%，针对存在的不足之处酌情扣分。本项满分10分，扣1.25分，得8.75分。

- 五、主要问题分析

- （一）年初未编报部门整体绩效目标

- 米林县法院2023年未编报部门整体绩效目标，年度总体工作任务无法直接作为绩效目标，缺乏数量、质量资料，无法衡量项目产出及效益，影响客观评价。

- （二）预算管理方面

- 1.预算编制不准确

- 现场查看米林法院财务资料，发现该部门上年专项转移支付结余477.98万元，未上缴上级财政部门，存放在米林县政法委员会账户中，年初也未将该部分资金纳入预算，直接支出。严重影响财政资金使用效益。

- 2.预算编制不合理

- 米林县法院2023年未申报“三公经费”预算，全年发生的公务车辆运行费共计10.38万元，全部用专项转移支付资金支付。根据规定专项转移支付资金只能用于市县级装备建设和办案经费支出，米林县法院车辆使用事由包括办案及其他日常活动。

- 3.未编制政府采购预算

- 米林县法院2023年度部门采购项目“米林市人民法院互联网法庭设备采购”预算金额160.92万元，由米林县政法委直接支付（政法委账户中有米林县2022年结余款477.98万元）。该项目属于政府采购预算范围，米林县法院未单独列入政府采购预算表中，未按政府采购的要求填报项目。

- （三）内控制度不健全

- 根据米林县法院提供的《米林县人民法院内部控制制度》（试行），检查其制度制定情况，发现《预算编制和管理》制度内容过于简单，不能保障职能有效履行和工作有序开展。

- （四）资产管理存在漏洞

- 1.部分资产权属不清

- 根据米林县法院固定资产卡片账，该部门共占用8,027平方米房产，截至目前均未办理产权证。

- 2.资产账实不符

- 2006年购入一台价值为25.20万元的越野车，车牌号为藏GA022警，已报废处置，截至目前该车辆仍未做财务处理。

- 3.虚增资产

- 虚增资产根据米林县法院提供的资产卡片及车辆登记证，发现将一台越野车（藏G97079）重复录入资产系统，导致账面虚增42.00万元资产。

- 六、相关建议

- （一）加强绩效管理

- 建议米林县法院严格按照《财政部关于印发《中央部门预算绩效目标管理办法》的通知》执行。强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标。针对一些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

- （二）严格执行预算法规

- 建议进一步完善财政预算管理制度。规范预算管理，严格预算编制程序，预算编制要落小、落细、落实。强化各种财政专项资金整合。建立预算编制责任制度，明确财政部门、主管部门和有关预算单位的主体责任，实行部门预算编报责任追究制度，提高预算编制管理的完整性、科学性和规范性。加强专项资金管理，严格按项目实行分类核算，杜绝挤占项目资金和项目间混支混用等情况发生，并依据职能和年度工作任务准确测算项目预算，控制和减少预算调整事项。

- （三）进一步规范内控制度

- 建议米林县法院严格按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》国发〔2021〕5号，完善预算管理制度。

- （四）加强资产管理

- 建议米林县法院对于权证手续不全、但长期占有使用并实际控制的固定资产，应当建立并登记固定资产卡片；严格落实政府会计准则制度等要求，按规定设置固定资产账簿，对固定资产增减变动及时进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，确保账卡、账实相符。

- 附件：绩效评价指标体系框架打分表

陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业

（普通合伙）

二○二四年六月十八日